## 乌海区域项目概况表
乌 海 区 域 项 目 概 况 表
标段划分 | 区域划分 | 工程地点或范围 | 分包类型 | 招标内容 | 绿化面积 ㎡ | 蒙草养护级别 | 工 期 |  |  | 现场踏勘联系人
[7 empty] | 日历天 | 计划开工日期 | 计划竣工日期
一标段 | A区 | 乌海市乌达区乌兰淖尔镇，乌达新建巴音赛大黄河桥至跨湖大桥 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（新植、补植） | 258561 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
| B区 | 乌海湖大桥西侧乌兰布和大街两侧、滨湖北路 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 980490 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
| C区 | 乌海黄河西阿拉善 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 87653 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
二标段 | A区 | 乌达区乌兰淖尔镇村屯、兴业路、敖包路、农业园北一、北二、北三路、东一、东二、东三、东四路 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 820410 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
| B区 | 北至甘德尔山党校南河槽,南至集训中心 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 966000 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
三标段 | A区 | 海惠路、109、244国道两侧，沿黄公路两侧，远行村、二道坎、新农场、西行客栈沿线两侧村屯生态绿化 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 1167068 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
| B区 | 乌海市海南区北出口京藏西侧，重载通道南侧，快速通道两侧 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 324064 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
四标段 | A区 | 乌海市海勃湾区沿黄公路，北起乌海鄂尔多斯交界，南至中河源社区，总长11km，中河源社区南入口至老付渔村长度2km，王元地红星扬水站至黄河村村民小组长度9km，绿化带宽平均约60m | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 468234 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
| B区 | 京海电厂东侧，加油站北1座渣山及司法林 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（补植） | 302099.44 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 吉亚18947303366
五标段 | A区 | 海勃湾区人民路南出口西侧 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木栽植工程（补植） | 250000 | 生态级 | 61 | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 吕远13947834353
| B区 | 世纪大道至快速通道，河岸两侧，加气站北侧 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木栽植工程（新植、补植） 含新工养护至2018年6月30日 | 200100 | 园林一级 | 92 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 吕远13947834353
六标段 |  | 乌海湖跨湖大桥两侧 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（新植、补植） | 165757 | 园林一级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 何帅18047157958
七标段 |  | 阿拉善左旗巴彦木仁苏木 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 苗木栽植工程（新植、补植） 含新工养护至2018年5月31日 | 477184 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 王荣禄15374639610
八标段 | A区 | 阿拉善盟沙产业区，黄河西岸，距离乌海市区3km | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木栽植工程（新植、补植） 含新工养护至2018年5月20日 |  | 生态级 | 77 | 2018-03-30 | 2018-06-15 | 白荣天15847816969
B区
C区
| D区 |  |  | 安装PE管道 |  |  | 45 | 2018-04-01 | 2018-05-15
九标段 |  | 乌海湖内岛 | 劳务分包商入围竞争性谈判 | 苗木养护工程 | 535805 | 生态级 | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 王荣禄15374639610
十标段 |  |  | 机械分包商入围竞争性谈判 | 农用车、三轮车 |  |  | 345 | 2018-03-30 | 2019-03-10 | 详见以上各标段联系人